## Sprint 1
Id | Descrição | Responsável | Story points | Tipo
13 | Como desenvolvedor desejo elaborar a arquitetura do sistema | Paul | 8 | story
16 | Escolher a plataforma em que será desenvolvido o aplicativo | Paul |  | task
17 | Escolher os frameworks que serão utilizados no desenvolvimento do aplicativo | Paul |  | task
18 | Criar os protótipos de arquitetura iniciais do aplicativo | Paul |  | task
19 | Fazer prova de conceito do protótipo | Paul |  | task
14 | Como desenvolvedor desejo específicar os modelos conceitual, lógico e físico do Banco de dados do Sistema | Jacqueline | 13 | story
15 | Como desenvolvedor desejo específicar os principais mockups e wireframes do sistema | Jacqueline | 8 | story
1 | Como usuário desejo me cadastrar no sistema | Jacqueline | 2 | story
20 | Escolher o banco de dados que será utilizado no aplicativo | Jacqueline |  | task
21 | Escolher o banco de dados que será utilizado no aplicativo | Jacqueline |  | task
22 | Definir os padrões que serão utilizados durante o projeto | Jacqueline |  | task
23 | Criar os protótipos de arquitetura iniciais do aplicativo | Jacqueline |  | task
24 | Escolher hospedagem para os serviços | Jacqueline |  | task
25 | Desenhar e validar Modelo Conceitual | Jacqueline |  | task
26 | Desenhar e validar Modelo Lógico | Jacqueline |  | task
27 | Desenhar e validar Modelo Físico do Banco de Dados | Jacqueline |  | task
28 | Criar os primeiros scketches de acordo com o que foi levantado na reunião com o P.O. | Jacqueline |  | task
29 | Elaborar Wireframes para validação de posicionamento dos elementos. | Jacqueline |  | task
30 | Elaborar Mockups com o framework à ser utilizado para melhor visão do funcionamento dos elementos. | Jacqueline |  | task
31 | Definir o layout da tela de Cadastro do usuário | Eduardo |  | task
32 | Definir o layout da tela de Login do Usuário | Eduardo |  | task
33 | Definir o layout da tela de preferências do usuário | Eduardo |  | task
34 | Escolher maneiras que o usuário poderá efetuar o login | Eduardo |  | task
35 | Estudar formas de conexão escolhidas | Eduardo |  | task
36 | Criar serviço de login | Wellington |  | task
37 | Consumir serviço de login | Wellington |  | task
38 | Criar tela de preferências do usuário | Wellington |  | task
39 | Criar tela Inicial pós login | Wellington |  | task

## Sprint 2
Id | Descrição | Responsável | Story points | Tipo
41 | Como administrador do sistema, desejo cadastrar tipos de avaliações permitidas para o usuário avaliar um ponto de interesse. |  | 5 | story
42 | Criar tabela "avaliacao" no banco de dados; | Wellington |  | task
43 | Criar entidade "Avaliacao" para mapeamento JPA da tabela "avaliacao"; | Wellington |  | task
44 | Criar package "ponto de interesse" para encapsular webservices de ponto de interesse | Wellington |  | task
45 | Criar ws para operações GET de avaliacao; | Wellington |  | task
47 | Teste | Wellington |  | task
48 | Criar ws para operações POST de avaliacao; | Wellington |  | task
49 | Teste | Wellington |  | task
50 | Criar ws para operações PUT de avaliacao; | Wellington |  | task
51 | Teste | Wellington |  | task
52 | Criar ws para operações DELETE de avaliacao; | Wellington |  | task
53 | Testes | Wellington |  | task
54 | Publicar webservice na AWS | Wellington |  | task
55 | Como administrador do sistema, desejo cadastrar tipos de transportes possíveis para o usuário se locomover pelos trechos. |  | 5 | story
56 | Criar tabela "tipo_transporte" no banco de dados | Paul |  | task
57 | Criar entidade "TipoTransporte" para mapeamento JPA da tabela "tipo_transporte" | Paul |  | task
58 | Criar package "techo" para encapsular webservices de trecho; | Paul |  | task
59 | Criar ws para operações GET para tipo de transporte; | Paul |  | task
60 | Testes | Paul |  | task
61 | Criar ws para operações POST para tipo de transporte; | Paul |  | task
62 | Testes | Paul |  | task
63 | Criar ws para operações PUT para tipo de transporte; | Paul |  | task
64 | Testes | Paul |  | task
65 | Criar ws para operações DELETE para tipo de transporte | Paul |  | task
66 | Testes | Paul |  | task
67 | Publicar webservice na AWS | Paul |  | task
68 | Testes | Paul |  | task
69 | Testes | Wellington |  | task
70 | Como administrador do sistema, desejo cadastrar tipos de hospedagens possíveis para o usuário utilizar como ponto de interesse. |  | 5 | story
71 | Criar tabela "tipo_hospedagem" no banco de dados | Jaqueline / Vitor |  | task
72 | Criar entidade "TipoHospedagem" para mapeamento JPA da tabela "tipo_hospedagem" | Jaqueline / Vitor |  | task
73 | Criar package "hoteis" para encapsular webservices de hoteis | Jaqueline / Vitor |  | task
74 | Criar ws para operações GET para tipo de hospedagem; | Jaqueline / Vitor |  | task
75 | Testes | Jaqueline / Vitor |  | task
76 | Criar ws para operações POST para tipo de hospedagem; | Jaqueline / Vitor |  | task
77 | Testes | Jaqueline / Vitor |  | task
78 | Criar ws para operações PUT para tipo de hospedagem | Jaqueline / Vitor |  | task
79 | Testes | Jaqueline / Vitor |  | task
80 | Criar ws para operações DELETE para tipo de hospedagem; | Jaqueline / Vitor |  | task
81 | Testes | Jaqueline / Vitor |  | task
82 | Publicar webservice na AWS | Jaqueline / Vitor |  | task
83 | Testes | Jaqueline / Vitor |  | task
84 | Como administrador do sistema, desejo realizar cadastros de tipos de avaliação através de interface visual | Everton | 8 | story
85 | Desenvolver a interface para consumos dos serviços referentes a avaliação; | Everton |  | task
86 | Desenvolver funcionalidades de consumo dos serviços criados | Everton |  | task
87 | Testes | Everton |  | task
88 | Como administrador do sistema, desejo realizar cadastros de tipos de transporte através de interface visual | Everton | 8 | story
89 | Desenvolver a interface para consumos dos serviços referentes a tipos de transporte; | Everton |  | task
90 | Desenvolver funcionalidades de consumo dos serviços criados | Everton |  | task
91 | Testes | Everton |  | task
92 | Como administrador do sistema, desejo realizar cadastros de tipos de hospedagem através de interface visual | Eduardo | 8 | story
93 | Desenvolver a interface para consumos dos serviços referentes a hospedagem; | Eduardo |  | task
94 | Desenvolver funcionalidades de consumo dos serviços criados; | Eduardo |  | task
95 | Testes | Eduardo |  | task

## Sprint 3
Id | Descrição | Responsável | Story points | Tipo
97 | Como desenvolvedor necessito criar a infraestrutura na Amazon | Paul | 8 | story
99 | Criar usuário para DevOps | Paul |  | task
98 | Criar conta | Paul |  | task
100 | Criar Roles para o perfil | Paul |  | task
101 | Criar host EC2 | Paul |  | task
102 | Criar instancia de banco de dados | Paul |  | task
103 | Como desenvolvedor desejo Integrar banco de dados da Amazon com a aplicação de Webservices | Wellington | 2 | story
104 | Atualização de persistence | Wellington |  | task
105 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Agenda | Wellington | 3 | story
106 | Criar webservice para inserir | Wellington |  | task
107 | Criar webservice para alterar | Wellington |  | task
108 | Criar webservice para excluir | Wellington |  | task
109 | Criar webservice para listar todos | Wellington |  | task
110 | Criar webservice para listar por id | Wellington |  | task
111 | Criar webservice para contar registros | Wellington |  | task
112 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Wellington |  | task
113 | Como desenvolvedor desejo desenvolver o Webservices RestFul: Classe Alimentação | Victor | 3 | story
114 | Criar webservice para inserir | Victor |  | task
115 | Criar webservice para alterar | Victor |  | task
116 | Criar webservice para excluir | Victor |  | task
117 | Criar webservice para listar todos | Victor |  | task
118 | Criar webservice para listar por id | Victor |  | task
119 | Criar webservice para contar registros | Victor |  | task
120 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Victor |  | task
121 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Avaliação | Paul | 3 | story
122 | Criar webservice para inserir | Paul |  | task
123 | Criar webservice para alterar | Paul |  | task
124 | Criar webservice para excluir | Paul |  | task
125 | Criar webservice para listar todos | Paul |  | task
126 | Criar webservice para listar por id | Paul |  | task
127 | Criar webservice para contar registros | Paul |  | task
128 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Paul |  | task
129 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Avaliação do Usuário | Everton | 3 | story
131 | Criar webservice para inserir | Everton |  | task
132 | Criar webservice para alterar | Everton |  | task
133 | Criar webservice para excluir | Everton |  | task
134 | Criar webservice para listar todos | Everton |  | task
135 | Criar webservice para listar por id | Everton |  | task
136 | Criar webservice para contar registros | Everton |  | task
137 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Everton |  | task
138 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Especialidade | Jacqueline | 3 | story
139 | Criar webservice para inserir | Jacqueline |  | task
140 | Criar webservice para alterar | Jacqueline |  | task
141 | Criar webservice para excluir | Jacqueline |  | task
142 | Criar webservice para listar todos | Jacqueline |  | task
143 | Criar webservice para listar por id | Jacqueline |  | task
144 | Criar webservice para contar registros | Jacqueline |  | task
145 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Jacqueline |  | task
146 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Evento | Eduardo | 3 | story
147 | Criar webservice para inserir | Eduardo |  | task
148 | Criar webservice para alterar | Eduardo |  | task
149 | Criar webservice para excluir | Eduardo |  | task
150 | Criar webservice para listar todos | Eduardo |  | task
151 | Criar webservice para listar por id | Eduardo |  | task
152 | Criar webservice para contar registros | Eduardo |  | task
153 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Eduardo |  | task
154 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Hospedagem | Everton | 3 | story
155 | Criar webservice para inserir | Everton |  | task
156 | Criar webservice para alterar | Everton |  | task
157 | Criar webservice para excluir | Everton |  | task
158 | Criar webservice para listar todos | Everton |  | task
159 | Criar webservice para listar por id | Everton |  | task
160 | Criar webservice para contar registros | Everton |  | task
161 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Everton |  | task
162 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Negócios | Victor | 3 | story
163 | Criar webservice para inserir | Victor |  | task
164 | Criar webservice para alterar | Victor |  | task
165 | Criar webservice para excluir | Victor |  | task
166 | Criar webservice para listar todos | Victor |  | task
167 | Criar webservice para listar por id | Victor |  | task
168 | Criar webservice para contar registros | Victor |  | task
169 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Victor |  | task
170 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservice RestFul: Classe Passeio | Paul | 3 | story
171 | Criar webservice para inserir | Paul |  | task
172 | Criar webservice para alterar | Paul |  | task
173 | Criar webservice para excluir | Paul |  | task
174 | Criar webservice para listar todos | Paul |  | task
175 | Criar webservice para listar por id | Paul |  | task
176 | Criar webservice para contar registros | Paul |  | task
177 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Paul |  | task
178 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Percurso | Wellington | 3 | story
179 | Criar webservice para inserir | Wellington |  | task
180 | Criar webservice para alterar | Wellington |  | task
181 | Criar webservice para excluir | Wellington |  | task
182 | Criar webservice para listar todos | Wellington |  | task
183 | Criar webservice para listar por id | Wellington |  | task
184 | Criar webservice para contar registros | Wellington |  | task
185 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Wellington |  | task
186 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Ponto de Interesse | Eduardo | 3 | story
187 | Criar webservice para inserir | Eduardo |  | task
188 | Criar webservice para alterar | Eduardo |  | task
189 | Criar webservice para excluir | Eduardo |  | task
190 | Criar webservice para listar todos | Eduardo |  | task
191 | Criar webservice para listar por id | Eduardo |  | task
192 | Criar webservice para contar registros | Eduardo |  | task
193 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Eduardo |  | task
194 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservice RestFul: Classe Preferências do Usuário | Jacqueline | 3 | story
195 | Criar webservice para inserir | Jacqueline |  | task
196 | Criar webservice para alterar | Jacqueline |  | task
197 | Criar webservice para excluir | Jacqueline |  | task
198 | Criar webservice para listar todos | Jacqueline |  | task
199 | Criar webservice para listar por id | Jacqueline |  | task
200 | Criar webservice para contar registros | Jacqueline |  | task
201 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Jacqueline |  | task
202 | Como desenvolvedor desejo implementar Webservices RestFul: Classe Tipo de Agenda | Victor | 3 | story
203 | Criar webservice para inserir | Victor |  | task
204 | Criar webservice para alterar | Victor |  | task
205 | Criar webservice para excluir | Victor |  | task
206 | Criar webservice para listar todos | Victor |  | task
207 | Criar webservice para listar por id | Victor |  | task
208 | Criar webservice para contar registros | Victor |  | task
209 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Victor |  | task
210 | Como desenvolvedor desejo implementar Webservices RestFul: Classe Tipo de Evento | Everton | 3 | story
211 | Criar webservice para inserir | Everton |  | task
212 | Criar webservice para alterar | Everton |  | task
213 | Criar webservice para excluir | Everton |  | task
214 | Criar webservice para listar todos | Everton |  | task
215 | Criar webservice para listar por id | Everton |  | task
216 | Criar webservice para contar registros | Everton |  | task
217 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Everton |  | task
218 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Tipo de Hospedagem | Eduardo | 3 | story
219 | Criar webservice para inserir | Eduardo |  | task
220 | Criar webservice para alterar | Eduardo |  | task
221 | Criar webservice para excluir | Eduardo |  | task
222 | Criar webservice para listar todos | Eduardo |  | task
223 | Criar webservice para listar por id | Eduardo |  | task
224 | Criar webservice para contar registros | Eduardo |  | task
225 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Eduardo |  | task
226 | Como desenvolvedor desejo implementar Webservices RestFul: Classe Tipo de Passeio | Victor | 3 | story
227 | Criar webservice para inserir | Victor |  | task
228 | Criar webservice para alterar | Victor |  | task
229 | Criar webservice para excluir | Victor |  | task
230 | Criar webservice para listar todos | Victor |  | task
231 | Criar webservice para listar por id | Victor |  | task
232 | Criar webservice para contar registros | Victor |  | task
233 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Victor |  | task
234 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservice RestFul: Classe Tipo de Transporte | Wellington | 3 | story
235 | Criar webservice para inserir | Wellington |  | task
236 | Criar webservice para alterar | Wellington |  | task
237 | Criar webservice para excluir | Wellington |  | task
238 | Criar webservice para listar todos | Wellington |  | task
239 | Criar webservice para listar por id | Wellington |  | task
240 | Criar webservice para contar registros | Wellington |  | task
241 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Wellington |  | task
242 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservices RestFul: Classe Transporte | Everton | 3 | story
243 | Criar webservice para inserir | Everton |  | task
244 | Criar webservice para alterar | Everton |  | task
245 | Criar webservice para excluir | Everton |  | task
246 | Criar webservice para listar todos | Everton |  | task
247 | Criar webservice para listar por id | Everton |  | task
248 | Criar webservice para contar registros | Everton |  | task
249 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Everton |  | task
250 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservice RestFul: Classe Trecho | Jacqueline | 3 | story
251 | Criar webservice para inserir | Jacqueline |  | task
252 | Criar webservice para alterar | Jacqueline |  | task
253 | Criar webservice para excluir | Jacqueline |  | task
254 | Criar webservice para listar todos | Jacqueline |  | task
255 | Criar webservice para listar por id | Jacqueline |  | task
256 | Criar webservice para contar registros | Jacqueline |  | task
257 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Jacqueline |  | task
258 | Como desenvolvedor desejo implementar o Webservice RestFul: Classe Usuário | Paul | 3 | story
259 | Criar webservice para inserir | Paul |  | task
260 | Criar webservice para alterar | Paul |  | task
261 | Criar webservice para excluir | Paul |  | task
262 | Criar webservice para listar todos | Paul |  | task
263 | Criar webservice para listar por id | Paul |  | task
264 | Criar webservice para contar registros | Paul |  | task
265 | Criar webservice para pesquisar por intervalo | Paul |  | task

## Sprint 4
Id | Descrição | Responsável | Story points | Tipo
266 | Como desenvolvedor devo fazer o refactory do Banco do banco de dados | Paul | 8 | story
267 | Como Desenvolvedor devo Fazer o refactory de todos os serviços |  | 13 | story
268 | Remover Entidade Percurso | Everton |  | task
269 | Remover Entidade Trecho | Everton |  | task
270 | Remover Entidade Hospedagem | Everton |  | task
271 | Remover Entidade TipoHospedagem | Everton |  | task
272 | Remover Entidade Evento | Everton |  | task
273 | Remover Entidade tipoEvento | Everton |  | task
274 | Remover Entidade Alimentação | Everton |  | task
275 | Remover Entidade Especialidade | Everton |  | task
276 | Remover Entidade Passeio | Everton |  | task
277 | Remover Entidade Tipo Passeio | Everton |  | task
278 | Criar Entidade Rota | Wellington |  | task
279 | Criar Entidade tipoPontoInteresse | Wellington |  | task
280 | Criar Entidade caracteristica | Wellington |  | task
281 | Criar Entidade CaracteristicaPontoInteresse | Wellington |  | task
282 | Criar Entidade tipoDeDados | Wellington |  | task
283 | remocao servicos para percurso, trecho, hospedagem, tipo_hospedagem, evento, tipo_evento, alimentacao, especialidade, passeio, tipo_passeio, negocios | Wellington |  | task
284 | servico de inserção percurso | Wellington |  | task
285 | serviço de alteração percurso | Wellington |  | task
286 | serviço de remoção percurso | Wellington |  | task
287 | serviço de busca por id percurso | Wellington |  | task
288 | serviço de buscar todos percurso | Wellington |  | task
289 | servico de inserção trecho | Vitor |  | task
290 | serviço de alteração trecho | Vitor |  | task
291 | serviço de remoção trecho | Vitor |  | task
292 | serviço de busca por id trecho | Vitor |  | task
293 | serviço de buscar todos trecho | Vitor |  | task
294 | servico de inserção hospedagem | Vitor |  | task
295 | serviço de alteração hospedagem | Vitor |  | task
296 | serviço de remoção hospedagem | Vitor |  | task
297 | serviço de busca por id hospedagem | Vitor |  | task
298 | servico de inserção tipo_hospedagem | Paul |  | task
299 | serviço de alteração tipo_hospedagem | Paul |  | task
300 | serviço de remoção tipo_hospedagem | Paul |  | task
301 | serviço de busca por id tipo_hospedagem | Paul |  | task
302 | serviço de buscar todos tipo_hospedagem | Paul |  | task
303 | servico de inserção evento | Paul |  | task
304 | serviço de alteração evento | Paul |  | task
305 | serviço de remoção evento | Paul |  | task
306 | serviço de busca por id evento | Paul |  | task
307 | serviço de buscar todos evento | Paul |  | task
308 | servico de inserção tipo_evento | Paul |  | task
309 | serviço de alteração tipo_evento | Paul |  | task
310 | serviço de remoção tipo_evento | Paul |  | task
311 | serviço de busca por id tipo_evento | Paul |  | task
312 | serviço de buscar todos tipo_evento | Paul |  | task
313 | servico de inserção alimentacao | Paul |  | task
314 | serviço de alteração alimentacao | Paul |  | task
315 | serviço de remoção alimentacao | Paul |  | task
316 | serviço de remoção alimentacao | Paul |  | task
317 | serviço de busca por id alimentacao | Paul |  | task
318 | serviço de buscar todos alimentacao | Paul |  | task
319 | servico de inserção especialidade | Paul |  | task
320 | serviço de alteração especialidade | Paul |  | task
321 | serviço de remoção especialidade | Paul |  | task
322 | serviço de busca por id especialidade | Paul |  | task
323 | serviço de buscar todos especialidade | Paul |  | task
324 | servico de inserção passeio | Paul |  | task
325 | serviço de alteração passeio | Paul |  | task
326 | serviço de remoção passeio | Paul |  | task
327 | serviço de busca por id passeio | Paul |  | task
328 | serviço de buscar todos passeio | Paul |  | task
329 | servico de inserção tipo_passeio | Paul |  | task
330 | serviço de alteração tipo_passeio | Paul |  | task
331 | serviço de remoção tipo_passeio | Paul |  | task
332 | serviço de busca por id tipo_passeio | Paul |  | task
333 | serviço de buscar todos tipo_passeio | Paul |  | task
334 | servico de inserção negocios | Paul |  | task
335 | serviço de alteração negocios | Wellington |  | task
336 | serviço de remoção negocios | Wellington |  | task
337 | serviço de busca por id negocios | Wellington |  | task
338 | serviço de buscar todos negocios | Wellington |  | task
339 | servico de inserção rota | Wellington |  | task
340 | serviço de alteração rota | Wellington |  | task
341 | serviço de remoção rota | Wellington |  | task
342 | serviço de busca por id rota | Wellington |  | task
343 | serviço de buscar todos rota | Wellington |  | task
344 | servico de inserção tipo de ponto de interesse | Wellington |  | task
345 | serviço de alteração tipo de ponto de interesse | Wellington |  | task
346 | serviço de remoção tipo de ponto de interesse | Wellington |  | task
347 | serviço de busca por id tipo de ponto de interesse | Wellington |  | task
348 | serviço de buscar tipo de ponto de interesse | Wellington |  | task
349 | servico de inserção caracteristicas | Wellington |  | task
350 | serviço de alteração caracteristicas | Wellington |  | task
351 | serviço de remoção caracteristicas | Wellington |  | task
352 | serviço de busca por id caracteristicas | Wellington |  | task
353 | serviço de buscar todos caracteristicas | Wellington |  | task
354 | servico de inserção tipo de dados | Jaqueline |  | task
355 | serviço de alteração tipo de dados | Jaqueline |  | task
356 | serviço de remoção tipo de dados | Jaqueline |  | task
357 | serviço de busca por id tipo de dados | Jaqueline |  | task
358 | serviço de buscar todos tipo de dados | Jaqueline |  | task

## Sprint 5
Id | Descrição | Responsável | Story points | Tipo
359 | Como desenvolvedor devo escrever a documentação | Jaqueline | 13 | story
360 | Como desenvolvedor desejo estruturar as telas do aplicativos | Vitor |  | story
361 | Atualizações e melhorias de seguintes componentes |  |  | task
362 | Como desenvolvedor, desejo integrar o front end com AngularFire2 e Firebase 3 | Paul | 8 | story
363 | Como desenvoledor, desejo implementar o gerenciamento de usuário Google, Facebook, Email, Twitter ,Github | Paul | 13 | story
364 | Implementação da camada PLL | Eduardo |  | task
365 | Implementação da camada BLL | Paul |  | task
366 | Implementação da camada DLL | Paul |  | task
367 | Implementação da camada DAO | Paul |  | task
368 | Como desenvolvedor desejo implementar o Gerenciamento de agenda, históricos e tipo de agenda | Paul | 21 | story
369 | Implementação da camada PLL da Agenda | Everton |  | task
370 | Implementação da camada BLL da Agenda | Paul |  | task
371 | Implementação da camada DLL Agenda | Paul |  | task
372 | Implementação da camada DAO Agenda | Paul |  | task
373 | Como desenvolvedor desejo fazer a refatoração de provedores de dados de menus e tutoriais | Everton | 2 | story
374 | Como desenvolvedor desejo gerar uma aplicação web apartir do aplicativo nativo | Paul |  | story
375 | Teste e validação | Wellington |  | story
376 | Liberação do aplicativo no Firebase Hosting | Paul |  | story

## Sprint 6
Id | Descrição | Responsável | Story points | Tipo
377 | Como Desenvolvedor desejo gerar CRUD de Características integrado com o serviços para gerar a massa de dados para o aplicativo | Everton | 3 | story
379 | Implementar a listagem das Características | Everton |  | task
380 | Implementar a edição das Características | Everton |  | task
381 | Implementar o cadastro das Características | Everton |  | task
382 | Implementar a exclusão das Características | Everton |  | task
383 | Testar o CRUD de tipos das Características | Everton |  | task
384 | Alimentar a base de dados com as Características que serão utilizadas no aplicativo | Everton |  | task
385 | Testar a integração do aplicativo com a base de dados | Everton |  | task
387 | Como Desenvolvedor desejo gerar CRUD de tipos de agenda integrado com o serviços para gerar a massa de dados para o aplicativo | Paul | 3 | story
388 | Implementar o cadastro dos tipos de agenda | Paul |  | task
389 | Implementar a listagem dos tipos de agenda | Paul |  | task
390 | Implementar a edição dos tipos de agenda | Paul |  | task
391 | Implementar a exclusão dos tipos de agenda | Paul |  | task
392 | Testar o CRUD de tipos de agenda | Paul |  | task
393 | Alimentar a base de dados com os tipos de agenda que serão utilizadas no aplicativo | Paul |  | task
394 | Testar a integração do aplicativo com a base de dados | Paul |  | task
395 | Como Desenvolvedor desejo gerar CRUD de tipos de dados integrado com o serviços para gerar a massa de dados para o aplicativo | Wellington | 3 | story
396 | Definir os tipos de dados que serão utilizados | Wellington |  | task
397 | Implementar o cadastro dos tipos de dados | Wellington |  | task
398 | Implementar a listagem dos tipos de dados | Wellington |  | task
399 | Implementar a edição dos tipos de dados | Wellington |  | task
400 | Implementar a exclusão dos tipos de dados | Wellington |  | task
401 | Testar o CRUD de tipos de dados | Wellington |  | task
402 | Alimentar a base de dados com os tipos de dados que serão utilizadas no aplicativo | Wellington |  | task
403 | Testar a integração do aplicativo com a base de dados | Wellington |  | task
404 | Como Desenvolvedor desejo gerar CRUD de pontos de interesse integrado com o serviços para gerar a massa de dados para o aplicativo | Eduardo | 3 | story
405 | Implementar o cadastro dos tipos de ponto de interesse | Eduardo |  | task
406 | Implementar a listagem dos tipos de ponto de interesse | Eduardo |  | task
407 | Implementar a edição dos tipos de ponto de interesse | Eduardo |  | task
408 | Implementar a exclusão dos tipos de ponto de interesse | Eduardo |  | task
409 | Testar o CRUD de tipos de ponto de interesse | Eduardo |  | task
410 | Alimentar a base de dados com os pontos de interesse que serão utilizadas no aplicativo | Eduardo |  | task
411 | Testar a integração do aplicativo com a base de dados | Eduardo |  | task
412 | Como Desenvolvedor desejo gerar CRUD de tipos de transporte integrado com o serviços para gerar a massa de dados para o aplicativo | Jaqueline | 3 | story
413 | Implementar o cadastro dos tipos de transporte | Jaqueline |  | task
414 | Implementar a listagem dos tipos de transporte | Jaqueline |  | task
415 | Implementar a edição dos tipos de transporte | Jaqueline |  | task
416 | Implementar a exclusão dos tipos de transporte | Jaqueline |  | task
417 | Testar o CRUD de tipos de transporte | Jaqueline |  | task
418 | Alimentar a base de dados com os Tipo de Transporte que serão utilizadas no aplicativo | Jaqueline |  | task
419 | Testar a integração do aplicativo com a base de dados | Jaqueline |  | task
420 | Como Desenvolvedor desejo gerar CRUD de transporte integrado com o serviços para gerar a massa de dados para o aplicativo | Vitor | 3 | story
421 | Implementar o cadastro dos Transporte | Vitor |  | task
422 | Implementar a listagem dos Transporte | Vitor |  | task
423 | Implementar a edição dos Transporte | Vitor |  | task
424 | Implementar a exclusão dos Transporte | Vitor |  | task
425 | Testar o CRUD de Transporte | Vitor |  | task
426 | Alimentar a base de dados com os Transportes que serão utilizadas no aplicativo | Vitor |  | task
427 | Testar a integração do aplicativo com a base de dados | Vitor |  | task
428 | Como desenvolvedor desejo fazer a refatoração do código para a nova versão do Angular 2 (rc4 - rc5) | Paul | 5 | story
429 | Fazer levantamento de módulos afetados | Paul |  | task
430 | Corrigir módulos com erro | Paul |  | task
431 | Testar módulos corrigidos | Paul |  | task
432 | Como desenvolvedor desejo integrar os plugins de geolocalização para pontos de interesse | Paul | 8 | story
433 | Fazer integração do plugin de geolocalização | Paul |  | task
434 | Fazer integração do plugin do google maps | Paul |  | task
435 | Fazer integração do plugin google places | Paul |  | task
436 | Testar plugins integrados nos momentos de inserção de locais | Everton |  | task
442 | Como desenvolvedor desejo implementar opção de favorito para os pontos de interesse | Paul | 8 | story
444 | Criar Listagem dos tipos de pontos de interesse | Paul |  | task
443 | Criar Listagem dos pontos de interesse adicionados | Paul |  | task
445 | Criar botão para "favoritar" o ponto de interesse | Paul |  | task
446 | Como desenvolvedor desejo organizar a documentação existente até o momento com o modelo disponibilizado | Eduardo |  | story
447 | Testar funcionalidade | Paul |  | task

## Sprint 7
Id | Descrição | Responsável | Story points | Tipo
437 | Como Usuário, desejo que a rota seja traçada em um mapa no momento que eu indicar oponto inicial e final do trecho | PAUL | 8 | story
438 | Implementar a entrada de dados integrada com o google maps | PAUL |  | task
439 | Gerar a janela com a rota traçada para o usuário | PAUL |  | task
440 | Salvar no banco de dados as informações de rota da agenda | PAUL |  | task
441 | Executar testes ao traçar rotas e trechos | PAUL |  | task
448 | Como desenvolvedor desejo corrigir de bugs da tela de login | PAUL | 5 | story
449 | Correção de login pela autenticação do google | PAUL |  | task
450 | Testes | PAUL |  | task
451 | Como desenvolvedor desejo implementar o sistema de rotas para as agendas | PAUL | 8 | story
452 | Integrar os plugins do google places para preenchimento automatico dos pontos de Saída e Chegada | PAUL |  | task
453 | Integrar informações de Ponto de Interesse | PAUL |  | task
454 | Integrar informações de Transporte | PAUL |  | task
455 | Adicionar Rota | PAUL |  | task
456 | Listar Rota | PAUL |  | task
457 | Excluir Rota | PAUL |  | task
458 | Alterar Rota | PAUL |  | task
459 | Teste | PAUL |  | task
460 | Como desenvolvedor desejo Implementar o tutorial | Everton | 5 | story
461 | Definir o fluxo para apresentação do curso | Everton |  | task
462 | Criar as ilustrações | Everton |  | task
468 | Elaborar a documentação dentro dos padrões disponibilizados | Eduardo | 13 | story
469 | Escrever Introdução | Eduardo |  | task
470 | Escrever Resumo | Eduardo |  | task
471 | Escrever Descrição detalhada | Eduardo |  | task
472 | Escrever sobre Tecnologias Utilizadas | Vitor |  | task
473 | Listar as funcionalidades por atores | Wellington |  | task
474 | Desenhar e anexar Modelos de Casos de Uso | Jaqueline |  | task
475 | Anexar a implementação do nosso código | Wellington |  | task
476 | Revisar e Anexar Modelo de Classes | Jaqueline |  | task
477 | Revisar e Anexar Modelo E/R do banco de dados | Wellington |  | task
478 | Revisar e Anexar Modelo de Arquitetura | Wellington |  | task
479 | Revisar e Anexar Outros documentos de Projeto |  |  | task
480 | Testes | Everton |  | task
481 | Revisão da documentação | Jacqueline |  | task

## Sprint 8
Id | Descrição | Responsável | Story points | Tipo
482 | Revisão de documentação | Jacqueline | 5 | story
483 | Lista de Funcionalidades por Ator | Wellington |  | task
484 | Tutorial do usuário | Everton |  | task
485 | Incluir código do Projeto na documentação | Wellington |  | task
486 | Atualização dos Use cases | Jacqueline |  | task
487 | Revisão de Bug do sistema | Paul | 13 | story
489 | Saneamento da base de dados | Paul | 2 | story
490 | Atualizar Tecnologias Utilizadas | Vitor |  | task